|  |  | KOMİSYON RAPORU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komisyon Adı |  | Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu |  |  | Rapor No |  | 02 |
| Gelen Evrak Tarih/No |  | İl Genel Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 123 Sayılı kararı |  |  | Rapor Tarihi |  | 13.12.2019 |
| Konusu |  | İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğüne ait İl Özel İdaresince katkı sunduğumuz okullarımızın yerinde incelenmesi hakkında hazırlanan Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyon raporu. |  |  |  |  |  |
| Komisyonumuz 9 – 10 – 11 – 12 ve 13 Aralık tarihlerinde saat 10:00’da İl Özel İdaresi Binasında bir araya gelerek, İl Genel Meclisinin 05.12.2019 tarihli oturumunda 123 nolu kararıyla komisyonumuza havale ettiği; İlimizde yapımı devam Milli Eğitim Müdürlüğüne ait okullarımızın yerinde incelenmesi hakkında verilen önerge konusunu görüşmüştür. Buna göre; Komisyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret edilerek konu hakkında bilgiler almıştır. Sosyal Bilimler Lisesi, Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu, Spor Salonu; İş tamamlanmış ve okul eğitime açılmıştır. Merkez 30 Ağustos İlkokulu; İş tamamlanmış ve okul eğitime açılmıştır. Merkez Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli; Özel İdare tarafından yaklaşık 5 milyon ödenek verilmiş ve bu ödeneğin tamamı harcanarak temel ve bodrum kat perdeleri tamamlanmıştır. İş % 11 seviyesindedir. Milli Eğitim bakanlığından herhangi bir ödenek gelmemiştir. Cumhuriyet İlkokulu; İş % 70 seviyesindedir. Binada asma tavanlar, pencereler yapılacaktır. Eski okul binası yıkılıp altına kapalı otopark yapılacak ve bahçe düzenlemesi yapılacaktı. Cumhuriyet Orta Okulu; İş % 86 seviyesindedir. İşe ait bahçe düzenlemesi ve bina dış cephesi tamamlanacaktır. Merkez Endüstri Meslek Lisesi ve Atölyeler Yapım İşi; İşin kazı çalışmaları yapılmış, ancak bakanlığın proje değişikliği istemesinden dolayı iş durdurulmuştur. Kaman Kız İmam hatip Lisesi; İş tamamlanmış ve okul eğitime açılmıştır. Kaman Pansiyon ve Atölye Yapımı; Özel İdare tarafından yaklaşık 1,5 milyon ödenek verilmiş ve bu ödeneğin tamamı harcanarak kaba inşaat tamamlanmıştır. İş % 40 aşamasında olup, yüklenicilerin yaklaşık 1 milyon TL alacağı vardır. Milli Eğitim Bakanlığından herhangi bir ödenek gelmemiştir. Kaman Erkek İmam Hatip Lisesi; İş tamamlanmış ve okul eğitime açılacaktır. Mucur Sağlık Meslek Lisesi; İş tamamlanmış ve okul eğitime açılmıştır. Sayın Meclis Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyelerinin bilgilerine arz ederiz. |  |  |  |  |  |  |  |
| Eyyüp BARAN | Orhan OK |  | Süleyman TEKİNARSLAN | Hasan ÇİÇEK |  | Murat DALGALI |  |
| BAŞKAN | BAŞKAN V. |  | ÜYE | ÜYE |  | ÜYE |  |